## Feuille1
Projet C : Commutateur niveau 3

Jiajun SHI

Tâches	date de début	durée(heures)	date de fin
compréhension du sujet	09/05/12	4	10/05/12	1	1
conception	15/05/12	4	16/05/12					1	1
programmation du module	17/05/12	14	24/05/12					1	1	1	1	1	1	1	1
écriture des unitests	25/05/12	8	29/05/12					1	1	1	1	1
écriture du rapport	04/06/12	6	08/06/12					1	1	1	1	1
écriture de la présentation	11/06/12	4	12/06/12					1	1

Elie Bouttier

Tâches	date de début	durée(heures)	date de fin
compréhension du sujet	09/05/12	4	10/05/12	1	1
conception	15/05/12	4	16/05/12					1	1
programmation du module	17/05/12	25	22/05/12					1	1	1	1	1	1
rangement et classement de sources	18/05/12	1	19/05/12					1	1
écriture des unitests	23/05/12	30	10/06/12					1	1	1	1	1	1	1	1
écriture du rapport	04/06/12	6	08/06/12					1	1	1	1	1
écriture de la présentation	11/06/12	4	12/06/12					1	1

Philippe Tran ba

Tâches	date de début	durée(heures)	date de fin
compréhension du sujet	09/05/12	4	10/05/12	1	1
conception	15/05/12	4	16/05/12					1	1
programmation du module	17/05/12	17	22/05/12					1	1	1	1	1	1
écriture des unitests	25/05/12	10	31/05/12					1	1	1	1	1	1	1
écriture du rapport	04/06/12	6	08/06/12					1	1	1	1	1
écriture de la présentation	11/06/12	4	12/06/12					1	1

Koumabi Abia

Tâches	date de début	durée(heures)	date de fin
compréhension du sujet	09/05/12	4	10/05/12	1	1
conception	15/05/12	4	16/05/12					1	1
programmation du module	17/05/12	10	24/05/12					1	1	1	1	1	1	1	1
écriture des unitests	25/05/12	6	31/05/12					1	1	1	1	1	1	1
écriture du rapport	04/06/12	8	08/06/12					1	1	1	1	1
écriture de la présentation	11/06/12	4	12/06/12					1	1